## Nexacro Studio
No. | 작성일자 | 대상 | 중요 | 구분 | 요구사항 | 상세 | 비고 | 상태
1 | 2022-02-17 | Model Editor |  | 개선 | ‘+’ 버튼이 Row위치에 따라 움직여 여러개 입력시 불편함. | - ContextMenu에 ‘Add Field Item’이나 ‘Insert’키로 지원하지만 화면에 안보임. - 현재 그리드 에디터와 유사한 UI가 좋아보임. -> 추가, 삽입, 삭제버튼 추가 -> 붙여넣기 기능 추가 | * (2022.02.15) 화면패턴정의 회의
2 | 2022-02-17 | Model Editor |  | 개선 | 멀티 삭제가 안됨. |  | * (2022.02.15) 화면패턴정의 회의
3 | 2022-02-17 | View Generation Wizard |  | 개선 | Attribute설정에 따라 Preview가 제공필요. |  | * (2022.02.15) 화면패턴정의 회의
4 | 2022-02-17 | View Generation Wizard |  | 개선 | 위저드 순서 | View Attribute이후 Field Data가 보이도록 순서가 바뀌는건 어떨지 확인필요. | * (2022.02.15) 화면패턴정의 회의
5 | 2022-02-17 | View Generation Wizard Model Editor |  | 개선 | Field 디폴트값 처리 | Field Data나 Model Editor에서 여러 항목 한번에 변경 할 수 있는 기능 | * (2022.02.15) 화면패턴정의 회의
6 | 2022-02-17 | View Regeneration | O | 신규 | View Attribute도 가능하도록 기능추가 |  | * (2022.03.03) difingo 설명회 프리세일즈 요구사항
7 | 2022-02-17 | View Regeneration | O | 개선 | View Regeneration 버튼이 QuickCode Design Mode가 아닌경우에도 활성화 |  | * (2022.03.03) difingo 설명회 프리세일즈 요구사항
8 | 2022-02-17 | View Information |  | 개선 | 폼 전체에 대한 정보가 아닌 View 컴포넌트 클릭시 연동 | View 컴포넌트 클릭시 해당 View에 대한것만 보이거나 포커스가 가거나 하면 좋을 것 같음.
9 | 2022-02-17 | View Information |  | 개선 | View Regeneration 연동 | View Information에서 Model과 ViewTemplate 와 View Regeneration이 연동되면 좋을것 같음.
10 | 2022-02-17 | View Regeneration | O | 문의 | 컴포넌트에 직접 설정한 속성은 어떻게 해야하나? | 충돌된 항목에 대해 비교나 Merge 기능이 필요해보입니다. -> Low Code 환경에서는 항목이 추가되거나 변경되었을때 기존에 작업한 내용이 날라가면 안됩니다. | * (2022.03.03) difingo 설명회 프리세일즈 요구사항
11 | 2022-02-17 | QuickCode Reference |  | 개선 | 설정된 항목에 대한 정보가 ⓘ아이콘 툴팁에 보이는데 가독성이 떨어집니다. | 현재는 Model, View Template, Action이 활성화가 되어있고 어떤 항목이 설정되어있는지 정보가 보이지 않습니다. -> ⓘ아이콘을 마우스오버하면 보이긴하는데 사실 기능을 모르는 사람은 찾아보기 힘들것 같습니다. -> 기존에 설정된 항목이 있고 다른 항목을 설정했을때 초기화가 되지 않는데 정보가 잘 보이지 않아서 헤깔려요
12 | 2022-02-18 | QuickCode Model |  | 개선 | Model명 변경 방법 | 기존 모델을 복사한 경우 자동으로 명칭이 붙는데..해당 모델명을 수정할 수 없습니다. -> 소스텝에서 수정가능하긴 한데 다른 방법이 있어야 할것 같습니다. 1) Explorer에서 F2나 ContextMenu로 변경할수 있어야 할 것 같습니다. 2) Model Editor에서 모델명 Tab버튼의 ContextMenu로 변경할수 있어야 할 것 같습니다.
13 | 2022-02-21 | View Generation Wizard |  | 문의 | Field의 속성값에 따라 다른 Field값 제어 | FieldUserAttribute에서 Field의 속성값에 따라 다른 Field값을 다르게 처리할 수 있는지 확인필요. | * (2022.02.21) ViewTemplate 회의
14 | 2022-02-21 | ViewTemplate Editor |  | 문의 | ViewAttribute에서 추가되는 객체처리 | ViewTemplate 스크립트에서 추가되는 객체를 받는 Interface 제공필요. | * (2022.02.21) ViewTemplate 회의 * 17번과 동일하여 제외시킴 | 제외
15 | 2022-02-21 | View Generation Wizard |  | 문의 | ViewAttribute에서 추가되는 객체처리 | ViewAttribute내에서 가독성을 위해 Attribute 그룹핑 필요. | * (2022.02.21) ViewTemplate 회의
16 | 2022-02-21 | View Layout Edtor |  | 문의 | ViewAttribute에서 추가되는 객체처리 | View Layout Edtor 에서 추가된 객체에 대해 위치선택 기능 필요 | * (2022.02.21) ViewTemplate 회의
17 | 2022-02-21 |  | O | 문의 | Model없는 ViewTemplate 처리방안 | Model없는 ViewTemplate에서 데이터를 설정할 수 있는 방법 필요. | * (2022.02.21) ViewTemplate 회의 * 김대원팀장 요청(이젠고 이슈 p.26)
18 | 2022-02-21 | ViewTemplate Editor |  | 문의 | 컴포넌트 사이즈 구할 수 있는 방법 | ViewTemplate 스크립트에서 fittocontents가 적용되었을때 객체 사이즈를 구할 수 있는 방법 확인필요 | * (2022.02.21) ViewTemplate 회의 * (2022.03.10) 해당 기능은 FluidLayout으로 대체가능하여 제외. | 제외
19 | 2022-02-21 | View Generation Wizard |  | 문의 | ViewAttribute에서 Model Field ID를 콤보형태로 제공 | ViewAttribute에서 Model Field ID를 콤보형태로 제공하는 방안 확인필요. (멀티 선택도 고려는 해주세요.) | * (2022.02.21) ViewTemplate 회의
20 | 2022-02-24 | ViewTemplate Editor |  | 문의 | ViewAttribute, FieldUserAttribute에서 필수로 입력해야 하는 값 체크기능 | ViewAttribute에서 사용자 입력을 받는 항목(String,Number)인데 ViewTemplate 생성시 꼭 필요한 정보인 경우 체크 및 표시기능 필요 1) 체크기능 필요. (방안1) attributes항목에 required속성이 추가되어 true일때 필수체크해줌. (방안2) Next나 Finish버튼 클릭 전 ViewTemplate에 특정 함수를 호출하는 인터페이스 제공.(해당 함수에서 attribute 리스트와 입력된 값 반환되어야 함.) 2) 필수입력 항목에 대한 UI 표시기능 필요 | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의
21 | 2022-03-04 | View Generation Wizard |  | 개선 | ViewAttribute나 FieldUserAttribute에서 체크박스 입력방법 추가 | Boolean일때 체크박스로 입력받을 수 있는 기능이 추가되면 사용자들이 더 편하게 사용할 것 같습니다.
22 | 2022-03-04 | ViewTemplate Editor |  | 개선 | 스크립트 include 기능 검토 | ViewTemplate을 만들때 일부 중복되는 코드, 함수들이 많이 있습니다. include 기능이 있었으면 좋겠습니다. | * (2022.03.07) include 샘플 전달받음 | 완료
23 | 2022-03-07 | View Generation Wizard |  | 개선 | ViewAttribute나 FieldUserAttribute에서 속성 입력시 사용자 선택이 편리한 UI제공 | padding 속성 | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * (이젠고 이슈 p.18)
24 | 2022-03-07 | View Generation Wizard |  | 개선 | ViewAttribute나 FieldUserAttribute에서 속성 입력시 사용자 선택이 편리한 UI제공 | cssclass 속성 | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * (이젠고 이슈 p.18)
25 | 2022-03-07 | Controller Wizard | O | 개선 | Action에서 서비스 선택시 해당하는 모델반환 기능 추가 |  | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * 김대원팀장 요청(이젠고 이슈 p.22)
26 | 2022-03-07 | Controller Wizard |  | 개선 | Model Argument Step 기능확인 필요 | 해당 스텝을 삭제 후 Action Step에서 옵션으로 제공 | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * 김대원팀장 요청(이젠고 이슈 p.22)
27 | 2022-03-07 | ViewTemplate Editor |  | 개선 | Script용 Editor 제공 필요 | ViewTemplate Editor에서 스크립트 입력에 대한 UI 제공필요. (추가) 스크립트 외에도 Attribute description 입력시에도 필요할듯 보입니다. | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * 김대원팀장 요청(이젠고 이슈 p.25)
28 | 2022-03-07 | Controller Wizard |  | 개선 | Action Object 추가 시 Action Object id 설정 기능 추가 |  | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * 김대원팀장 요청(이젠고 이슈 p.27)
29 | 2022-03-07 | View Generation Wizard |  | 개선 | FieldUserAttribute나 모델에서 줄바꿈 입력 기능 추가 |  | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * 김대원팀장 요청(이젠고 이슈 p.28)
30 | 2022-03-07 | View Generation Wizard | O | 버그 | text값에 줄 바꿈이 있는 경우 View Generation시 오류 발생 |  | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의 * 김대원팀장 요청(이젠고 이슈 p.28)
31 | 2022-03-07 | View Generation Wizard |  | 문의 | Model 없이 View Template만 사용하는 기능 검토 | UI만 빠르게 만들어 내고자 하는 경우에도 QuickCode를 사용하고자 하는 Needs가 있음. | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의
32 | 2022-03-07 | View Generation Wizard |  | 개선 | 데이터셋으로 ViewTemplate을 만드는 기능 검토 |  | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의
33 | 2022-03-07 |  |  | 개선 | 현재 폼에서 사용하고있는 모델 찾는 기능 검토 | 32번과 연관됨. 데이터셋은 현재 폼에서 사용하는 데이터셋이 바로 보이는데 모델은 QuickCode창에서 찾아야해서 불편함. | * (2022.03.07) QuickCode 이슈 논의 회의
34 | 2022-03-10 | View Generation Wizard | O | 문의 | ChartViewTemplate에서 데이터가 없을때 Preview가 보이지 않음. | 사용자 편의를 위해 차트를 분리 했는데 ChartViewTemplate에서 데이터가 없을때 Preview가 보이지 않습니다. Preview용 임시데이터(?)를 설정할 수 있는방법이 있을까요?
35 | 2022-03-10 | ViewTemplate Editor |  | 문의 | description에 줄바꿈방법 | description에 줄바꿈해서 작성하고싶은데 어떻게 줄바꿈을 해야될지 모르겠습니다.
36 | 2022-03-11 | View Generation Wizard |  | 개선 | ViewAttribute에서 기본값에서 변경된 값이 표시되었으면 좋겠습니다. | FieldUserAttribute은 디폴트값에서 변경된 값을 Bold처리해주는데 ViewAttribute도 처리되었으면 좋겠습니다.
37 | 2022-03-14 | Invisible Object | O | 개선 | 뷰 안의 데이터셋 선택 후 Ctrl+Shift+C하면 path가 복사되었으면 좋겠습니다. | 컴포넌트와 동일하게 데이터셋도 적용되었으면 좋겠습니다.
38 | 2022-03-16 | View Generation Wizard |  | 개선 | ViewAttribute나 FieldUserAttribute에서 속성값에 따라 다른 속성 제어기능이 있었으면 좋겠습니다. | 값 변경시 이벤트 인터페이스를 제공. (인터페이스에서는 현재 선택된 ViewAttribute와 FieldUserAttribute값을 파라미터에 받거나 접근가능해야함.) 1) defaultvalue 변경 2) enumlist 변경 3) 필드 enable 변경 4) 다른 Step의 Attribute값도 변경가능해야함.
39 | 2022-03-24 | View Generation Wizard | O | 버그 | ViewAttribute나 FieldUserAttribute에서 속성에서 "값이 있는 경우 오류가 출력됩니다. | 스타일 속성을 입력 받기위해 String으로 설정 한 경우, 데이터에 "값이 있는 경우 오류가 발생합니다. ex) [0,60,"#70AD47"],[60,80,"#1f77b4"],[80,100,"#d62728"] ex) bold 20pt "맑은 고딕"
40 | 2022-03-28 | Properties |  | 개선 | View안에 생성된 객체의 경우 dataset리스트가 view에 있는 dataset만 나타납니다. | 부모폼의 데이터셋과 글로벌데이터셋도 출력되게 해주세요.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## Module Developer
No. | 작성일자 | 대상 | 구분 | 요구사항 | 상세 | 비고 | 상태
1 | 2022-02-17 | MetaInfo | 문의 | targetview에서 하위 객체 선택하는 방법 | ViewChildObjList를 설정하는 방법 문의드려요
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

## 상세
No. | 상세내용